## Cronograma Edital 07-2025
TERMO DE PARCERIA TP-51/2021
ÁREA TEMÁTICA | ÁREA TEMÁTICA 1: Indicador de Projetos de Arquitetura e Engenharia
Nome do Projeto | PROJETOS DE ARQUITETURA, COMPLEMENTARES E ESTUDOS - Contratação de projetos e estudos para construção da portaria da Ponte Queimada do Parque Estadual do Rio Doce – PERD
OBJETO | CRONOGRAMA GERAL PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS - EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA 07/2025
CRONOGRAMA GERAL EDITAL 07/2025: PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA PORTARIA PRÓXIMA DA PONTE QUEIMADA - PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E ESTUDOS
ITEM | ATIVIDADES | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO
1 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
1.2 | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS: Arquitetura, Complementares e Estudos
1.2.1 | Reunião de Kick-Off: Inicio dos trabalhos |  |  | 1
1.2.2 | ETAPA 1: Plano de Trabalho |  |  | 5
1.2.2.1 | Elaboração do Plano de Trabalho
1.2.2.2 | Aprovação do Plano de Trabalho - IEF |  |  | 5
1.2.3 | ETAPA 2: Diagnóstico |  |  | 72
1.2.3.1 | Levantamento de Dados e Estudos
1.2.3.1.1 | Levantamento de dados hidrológicos
1.2.3.1.2 | Avaliação e aprovação do levantamento hidrológico - IEF |  |  | 20
1.2.3.1.3 | Elaboração e apresentação de estudo de viabilidade técnica e econômica de estudo para extensão de rede elétrica ou implantação de sistema fotovoltaico e gerador (Sistema Híbrido)
1.2.3.1.4 | Avaliação e aprovação do Estudo de ampliação de rede elétrica - IEF |  |  | 20
1.2.3.1.5 | Estudo de avaliação do melhor sistema de captação, armazenamento e fornecimento de água para o abastecimento da portaria.
1.2.3.1.6 | Avaliação e aprovação do Estudo de Avaliação do Sistema de Captação - IEF |  |  | 20
1.2.3.2 | Serviços de Campo (Incluso: Transporte, hospedagem, alimentação e desmobilização)
1.2.3.2.1 | Mobilização e desmobilização de equipes e equipamentos
1.2.3.2.2 | Levantamento planialtimétrico georreferenciado da área de intervenção
1.2.3.2.3 | Execução de sondagens SPT (mínimo 3 sondagens) e outros ensaios
1.2.3.2.4 | Levantamento de informação em campo e registro fotográfico do terreno e entorno
1.2.3.3 | Relatório Técnico do Diagnóstico
1.2.3.3.1 | Elaboração do Relatório Técnico do Diagnóstico
1.2.3.3.2 | Entrega do Relatório Técnico do Diagnóstico - Incluso Laudos Técnicos |  |  | 1
1.2.3.3.3 | Avaliação do Relatório Técnico do Diagnóstico - IEF |  |  | 10
1.2.3.3.4 | Revisão do Relatório Técnico e emissão final - CONTRATADA
1.2.3.3.5 | Aprovação do Relatório Técnico do Diagnóstico- IEF |  |  | 1
1.2.3.4 | Etapa 3: Proposta Conceitual |  |  | 17
1.2.3.4.1 | Desenvolvimento da Proposta Conceital - Estudo Preliminar, Plantas, Previsão de custos, soluções de infraestrutura, drenagens e etc.
1.2.3.4.2 | Apresentação da Proposta Conceitual
1.2.3.4.3 | Avaliação IEF |  |  | 15
1.2.3.4.4 | Revisão da Proposta Conceitual - CONTRATADA
1.2.3.4.5 | Aprovação |  |  | 2
1.2.3.5 | Etapa 4: Anteprojeto |  |  | 16
1.2.3.5.1 | Desenvolvimento do Anteprojeto
1.2.3.5.2 | Apresentação do Anteprojeto
1.2.3.5.3 | Avaliação do Anteprojeto - IEF |  |  | 15
1.2.3.5.4 | Revisão do Anteprojeto - CONTRATADA
1.2.3.5.5 | Aprovação do Anteprojeto |  |  | 1
1.2.3.6 | Etapa 5: Projetos Executicos de Arquitetura |  |  | 16
1.2.3.6.1 | Projeto Arquitetônico e de Revegetação: Lay-Out Geral, Plantas, Cortes, Detalhes Técnicos e Memorial descritivo
1.2.3.6.2 | Análise dos Projetos: IEF |  |  | 15
1.2.3.6.3 | Revisão e ajustes dos projetos - CONTRATADA
1.2.3.6.4 | Aprovação dos Projetos de Arquitetura - IEF |  |  | 1
1.2.3.7 | Etapa 6: Projetos Complementares para todas as Obras |  |  | 16
1.2.3.7.1 | Projetos Técnicos: Detalhes construtivos, memorial descritivo e memórias de cálculos
1.2.3.7.2 | Análise dos Projetos: IEF |  |  | 15
1.2.3.7.3 | Revisão e ajustes dos projetos - CONTRATADA
1.2.3.7.4 | Aprovação dos Projetos Complementares - IEF |  |  | 1
1.2.3.8 | Etapa 7: Orçamento e Planejamento da Obra |  |  | 6
1.2.3.8.1 | Elaboração de planilhas orçamentárias
1.2.3.8.2 | Análise das planlhas: IEF |  |  | 5
1.2.3.8.3 | Revisão e ajustes - CONTRATADA
1.2.3.8.4 | Aprovação das planihas orçamentárias - IEF |  |  | 1
1.3. | DOCUMENTAÇÃO GERAL DO PROJETO |  |  | 0
1.3.1 | Emissão Final de toda a documentação do Contrato: Projetos de arquitetura, complementares, memoriais, vias impressas e planilhas orçamentárias
OBSERVAÇÕES
1 | Prazo total do projeto: Incluso finais de semana, feriados, períodos de ajustes e revisões dos projetos/documentos elaborados e prazo para avaliação e aprovação dos projetos por parte do EKOS/IEF;
2 | A duração das atividades indicadas no cronograma acima são em "dias corridos" e deverão obrigatoriamente ser mantidas nas propostas das proponentes;
3 | O cronograma executivo detalhado será elaborado em conjunto entre as partes (PROPONENTE E CONTRATANTE) durante a etapa do Plano de Trabalho, mantendo-se os prazos totais e a duração das atividades acima definidas;
4 | Entrega dos produtos: Prazo para fornecimento de 2 (duas) vias impressas completas do projeto e disponibilização digital de todos os documentos gerados(Plantas, Imagens,3D, planilhas orçamentárias, memorial descritivo, ARTs,RRTs e outros);
5 | A proponente deverá preencher o cronograma considerando as atividades descritas acima. Não alterar a estrutura e conteúdo da planilha.