## Planilha de Custos
CONTRATAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DA PORTARIA PRÓXIMA DA PONTE QUEIMADA - PERD
EDITAL 07/2025 - PROPOSTA COMERCIAL - PLANILHA DE CUSTOS (ANEXO VIII)
PROPONENTE | ETAPAS DE TRABALHO E ATIVIDADES | PROPOSTA Nº |  | REVISÃO / DATA DE EMISSÃO | 00-Emissão Inicial /
ITEM |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR DOS SERVIÇOS (R$)
|  |  |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL (R$)
1. | ETAPAS DE TRABALHO
1.1. | ETAPA 1: PLANO DE TRABALHO
1.1.1 | Elaboração do Plano de Trabalho | vb | 1 |  | 0
TOTAL ITEM 1.1. |  |  |  |  | 0
1.2. | ETAPA 2: DIAGNÓSTICO - Levantamento de Dados, Requisitos Legais, Estudos, Serviços de Campo e Relatório Técnico
1.2.1. | Levantamento de Dados e Estudos
1.2.1.1 | Levantamento de dados hidrológicos da área de implantação da portaria e adjacências | vb | 1 |  | 0
1.2.1.2 | Levantamento de requisitos legais e autorizações | vb | 1 |  | 0
1.2.1.3 | Elaboração e apresentação de estudo de viabilidade técnica e econômica para extensão de rede elétrica ou implantação de sistema fotovoltaico e/ou gerador (Sistema Híbrido) - Incluso consultas, protocolos de pedidos/comunicações e reuniões técnicas com a CEMIG, Prefeitura e outros Órgãos. | vb | 1 |  | 0
1.2.1.4 | Estudo de avaliação do melhor sistema de captação, armazenamento e fornecimento de água para o abastecimento da portaria | vb | 1 |  | 0 | 83
1.2.2 | Serviços de Campo
1.2.2.1 | Moblização e desmobilização das equipes e equipamentos | vb | 1 |  | 0
1.2.2.2 | Levantamento planialtimétrico georreferenciado da área de intervenção | vb | 1 |  | 0
1.2.2.3 | Execução de sondagens SPT (mínimo 3 sondagens) e outros ensaios | vb | 1 |  | 0
1.2.2.4 | Levantamento de informações em campo e registro fotográfico do terreno e entorno | vb | 1 |  | 0
1.2.3. | Relatório Técnico do Diagnóstico
1.2.3.1 | Elaboração do relatório técnico do Diagnóstico - Incluso Laudos Técnicos | vb | 1 |  | 0
TOTAL ITEM 1.2. |  |  |  |  | 0
1.3. | ETAPA 4: ELABORAÇÃO DE PROJETO CONCEITUAL
1.3.1 | Elaboração e apresentação do conceito do projeto - Arquitetônico e Funcional (Incluso revisões) | vb | 1 |  | 0
1.3.2 | Elaboração do Projeto Conceitual - Plantas Técnias (Incluso revisões) | vb | 1 |  | 0 | 83
TOTAL ITEM 1.3. |  |  |  |  | 0
1.4. | ETAPA 3: ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO
1.4.1 | Elaboração e apresentação do anprojeto - Arquitetônico e Funcional (Incluso revisões técnicas) | vb | 1 |  | 0
1.4.2 | Elaboração do anteprojeto - Plantas Técnias (Incluso revisões) | vb | 1 |  | 0 | 83
TOTAL ITEM 1.3. |  |  |  |  | 0
1.5. | ETAPA 4: PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA
1.5.1 | Projeto executivo de arquitetura - Plantas Técnicas | vb | 1 |  | 0
1.5.2 | Projeto de Revegetaçao - Relatório e Plantas Técnicas | vb | 1 |  | 0
1.5.3 | Caderno de especificações técnicas / Memorial descritivo | vb | 1 |  | 0
TOTAL ITEM 1.4. |  |  |  |  | 0
1.6. | ETAPA 5: PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES
1.6.1 | Caderno de especificações técnicas / Memorial descritivo | vb | 1 |  | 0
1.6.2 | Compatibilização entre todos os projetos (Arquitetura e complementares) | vb | 1 |  | 0
1.6.3 | Memória de cálculo detalhada de todos os projetos | vb | 1 |  | 0
1.6.4 | Projeto de andaime fachadeiro (onde houver necessidade) | vb | 1 |  | 0
1.6.5 | Projeto Sistema de Drenagem | vb | 1 |  | 0
1.6.6 | Projeto de Instalações Elétricas | vb | 1 |  | 0
1.6.7 | Projeto de Instalações Hidráulicas - Água e Esgoto (Incluindo Tratamento) | vb | 1 |  | 0
1.6.8 | Projeto de Instalações de Ar-Condicionado | vb | 1 |  | 0
1.6.9 | Projeto de Estruturas e Fundações | vb | 1 |  | 0
1.6.10 | Projeto de Estruturas Metálicas | vb | 1 |  | 0
1.6.11 | Projeto SPDA | vb | 1 |  | 0
1.6.12 | Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico - PSCIP | vb | 1 |  | 0
1.6.13 | Projeto de Rede Lógica | vb | 1 |  | 0
1.6.14 | Projeto de Segurança e CFTV | vb | 1 |  | 0
1.6.15 | Projeto de Terraplenagem | vb | 1 |  | 0
1.6.16 | Projetos de Civil - Cobertura, escada, rampas, alvenarias, passeios externos, estacionamento, portões, cancela eletrônica, pisos, abrigo de resíduos sólidos (ARS), detalhes técnicos e Outros. | vb | 1 |  | 0
1.6.17 | Eventuais Outros Projetos - Especificar | vb | 1 |  | 0
TOTAL ITEM 1.5. |  |  |  |  | 0
1.7. | ETAPA 6: ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DA OBRA
1.7.1 | Elaboração do cronograma executivo de implantação detalhado | vb | 1 |  | 0
1.7.2 | Elaboração das planilhas orçamentárias para implantação das obras | vb | 1 |  | 0
TOTAL ITEM 1.6. |  |  |  |  | 0
2. | DOCUMENTAÇÃO GERAL DO PROJETO
2.1 | DOCUMENTAÇÃO
2.1.1 | Entrega de 2 vias impressas completas de todos os projetos (Inclui memorial descritivo, cronograma e planilhas orçamentárias) e link para baixa de todos os arquivos digitais gerados no projeto (DWG e PDF). | conj. | 2 | 0 | 0
2.1.2 | Fornecimento de ART e RRT para os projetos de Arquitetura, Complementares e Revegetação | vb | 1 | 0 | 0
TOTAL ITEM 2. |  |  |  |  | 0
|  |  | VALOR TOTAL DA PROPOSTA Incluso Impostos (R$) |  | 0
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS Incluso no valor total da proposta (R$)